## форма плана НОКО
УТВЕРЖДАЮ
(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)
__________________________
(подпись)
__________________________
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2021 год
Карсунский район.
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2021 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 | 1107 |  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснополковская основная школа
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации | Проведен анализ сайта. В подраздел документы внесены изменения.Привести в соответствие информацию о деятельности организации. | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii | 2020-12-15 | Проведен анализ сайта. Ссылка http://krasnopolka1847.ru/o-shkole
|  |  | - об учредителе образовательной организации | Информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii | 2020-12-15
|  |  | - о режиме и графике работы образовательной организации | Информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii | 2020-12-15
|  |  | - контактная информация (телефон, адрес электронной почты) | Информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii | 2020-12-15
|  |  | - устав образовательной организации (копия) | Информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/dokumenty | 2020-12-15
|  |  | - свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия) | Информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | https://yadi.sk/i/RRIQxkHMrr4JH | 2020-12-15
|  |  | - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) | Имеется отчет. Загрузить план финансово-хозяйственной деятельности. | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. |  | 2020-12-24
|  |  | - правила приема обучающихся | информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | https://cloud.mail.ru/public/K6G9/FminUXhk7 | 2020-12-15
|  |  | - режим занятий обучающихся | Информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii | 15.12.
|  |  | - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации | информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/dokumenty | 2020-12-15
|  |  | - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | информация имеется | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. |  | 2020-12-15
|  |  | - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | информация имеется в Уставе. Разместить в подраздел документы | 2020-12-01 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. |  | 2020-12-23
|  |  | - о реализуемых уровнях образования | информация имеется | 2020-12-01 |  | http://krasnopolka1847.ru/meny/obrazovanie
|  |  | - о формах обучения | информация имеется | 2020-12-01
|  |  | - о нормативных сроках обучения | информация имеется | 2020-12-01
|  |  | - о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы | информация имеется | 2020-12-01
|  |  | - об учебном плане с приложением его копии | Внести именения и загрузить | 2020-12-23 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П.
|  |  | - о календарном учебном графике с приложением его копии | Загрузить | 2020-12-23 | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П.
|  |  | - о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | информация имеется |  | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/obrazovanie
|  |  | - о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий | информация имеется |  | Директор школы Малин А.Г. Заместитель директора по УВР Серова Н.П. | http://krasnopolka1847.ru/meny/obrazovanie
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг. | создание комфортной зоны отдыха, оборудование соответствующей мебелью. | 2021--2022 | Директор школы Малин А.Г.
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги.Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: | 2021-2022 г. г. | Директор школы Малин А.Г.
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
| 1114 | IV | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: | 2021-2022 | Директор школы Малин А.Г.
|  |  | - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
|  |  | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг | - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-2022 | Директор школы Малин А.Г.
2 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
3 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
…